Согласовано

Председатель комитета по делам культуры

Тверской области

_______________________/Шевченко Е.В./

«______»________________________2013 г.

Отчет по плану мероприятий развития отрасли культура Спировского района за 4 квартал 2012 года.

| № п\п | Мероприятия | ед. изм. | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Краткая информация о выполнении мероприятия и его социальном эффекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие библиотечного дела формирование информационно –библиотечной системы Тверской области в том числе: -Утверждение плана мероприятий по оснащению сельских библиотек компьютерной техникой, комплектованию библиотечных фондов библиотек; -Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Тыс.руб. Да/нет | 1783 Да да | 1913,3 Да да | 2673 да да | 2845 да да | 3563 да да | 4267 да да | Сохранена сеть библиотечных учреждений района, которые в настоящее время являются культурно-информационными центрами на селе, их услуги востребованы населением. |
| 1.1. | Показатель 1 мероприятия 1. Увеличение числа сельских библиотек, компьютеризированных за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом | Ед. | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Исполнение 4 кв.2012г. |
| 1.2. | Показатель 2 мероприятия 1. Увеличение числа библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | Исполнение в 4 кв. 2012г. |
| 1.3. | Показатель 3 мероприятия 1. Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Увеличение за счет средств районного бюджета |
| 1.4. | Показатель 4 мероприятия 1. Увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Увеличение за счет средств районного бюджета |
| 1.5. | Показатель 5 мероприятия 1. Увеличение числа посещений библиотек за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом | Чел. | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | Увеличение в связи расширением объема предоставляемых услуг, работой Делового центра |
| 2. | Мероприятие 2. Сохранение и развитие традиционного народного творчества, в том числе: | Тыс.руб. | 4939,5 | 6458,8 | 7409,25 | 9895 | 9879 | 12873 | В ряду культурно-досуговых учреждений района успешно работает Дом ремесел. В настоящее время развиваются 4 направления: вязание на спицах и крючком, изготовление мягкой игрушки, лоскутная техника, шитье. Коллектив постоянный участник всех районных мероприятий и многих областных выставок народного творчества. |
|  | - Утверждение плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества, включающего подготовку и размещение информационных стендов о развитии и сохранении традиционного народного творчества в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования и учреждениях культуры; проведение тематических бесед о сохранении и развитии традиционного народного творчества; организацию выставок образцов продукции мастеров традиционных народных художественных промыслов и ремесел и т.д. | Да/нет | да | да | да | да | да | да | Коллектив ведет активную работу по сохранению и развитию народного творчества, привлечению детей и взрослых к занятиям декоративно-прикладным творчеством, посредством проведения выставок, мастер-классов, участия в культурно-досуговых мероприятиях, сотрудничества с учреждениями образования социального партнерства. |
|  | - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Да/нет | да | да | да | да | да | да |  |
| 2.1. | Показатель 1 мероприятия 2. Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество формирований художественной самодеятельности увеличено на 2 ед., за счет создания формирований на базе РДК (хореография) |
| 2.2. | Показатель 2 мероприятия 2. Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом. | Чел. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Привлечены новые участники любительских формирований в количестве 12 человек (хореография, вокальная студия) |
| 3. | Мероприятие 3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Тыс.руб. | 4939,5 | 6458,8 | 7409,25 | 9895 | 9879 | 12512 | Сеть учреждений культурно-досугового типа оптимизирована и близка к нормативу. Сокращены учреждения, не имеющие достаточных материальных и интеллектуальных ресурсов для предоставления населению полноценных услуг в сфере культуры |
| 3.1. | Показатель 1 мероприятия 3. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом. | Ед. | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | Число культурно-досуговых мероприятий увеличено за счет внедрения мобильных форм работы (выездные концерты, проведение праздников на селе, обслуживание населения в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры |
| 3.2. | Показатель 2 мероприятия 3. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | Количество посетителей увеличено за счет проведения массовых праздников и творческих проектов |
| 4. | Мероприятие 4. Развитие музейно-выставочной деятельности | Тыс.руб. | 175 | 198 | 262,5 | 240 | 350 | 361 | В поселке работает Краеведческий музей, который отметил в 2012 году свое 50-летие. Музей насчитывает более 2000 экспонатов, работает по нескольким направлениям, применяются новые формы работы, такие как, например «Ночь в музее» |
| 4.1. | Показатель 1 мероприятия 4. Увеличение числа посещений музеев, в том числе филиалов Тверского государственного музея за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | Увеличение числа посещений музеев достигнуто за счет внедрения новых форм работы, таких мероприятий, как «Ночь в музее», которые прошли неоднократно и заинтересовали как коренных жителей поселка и района, так и гостей. |
| 5. | Мероприятие 5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе: - Формирование перечня учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ - Формирование перечня оборудования, необходимого для учреждений культуры - Составление паспортов безопасности учреждений культуры в целях антитеррористической защищенности - Утверждение плана мероприятий по укреплению и развитию материально- технической базы учреждений культуры - Предоставление информации о предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на укрепление материально-технической базы учреждений культуры - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Тыс.руб. Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет | 105 да да да да да да | 105 да да да да да да | 157,5 да да да да да да | 195,8 да да да да да да | 210 да да да да да да | 210 да да да да да да | Главной, на сегодня задачей по укреплению материально-технической базы является завершение реконструкции РДК п. Спирово, кото рый, является головным учреждением культуры района. Материально-техническая база учреждений культуры в 2012 году пополнялась, в том числе и за счет средств благотворителей. В отчетном периоде приобреталось оборудование, как для сельских учреждений культуры, так и для районного Дома культуры |
| 5.1. | Показатель1 мероприятия 5. Доля учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Работы по текущему ремонту зданий, систем отопления, косметическим ремонтам помещений проводятся ежегодно, что позволяет поддерживать здания в удовлетворительном состоянии |
| 5.2. | Показатель 2 мероприятия 5. Доля учреждений культуры, полностью отвечающих требованиям пожарной безопасности. | % | 77 | 77 | 77 | 86 | 77 | 90 | В 3-4 кв.2012 года приведены в соответствие с правилами пожарной безопасности 5 библиотек, 3 – СДК. |
| 6. | Мероприятие 6. Осуществление финансовой поддержки поселениям, в том числе: - Предоставление в Комитет по делам культуры Тверской области выписки из решения о бюджете муниципального образования об объеме финансовой поддержки поселениям по отрасли «Культура». | Тыс.руб. Да/нет | В 2012 году исполнение полномочий в сфере культуры переданы администрациями сельских поселений на уровень муниципального района с соответствующими финансовыми субвенциями. |
| 7. | Мероприятие 7. Расширение видов и увеличение объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, в том числе: - Утверждение нормативного правового акта о платных услугах, предоставляемых учреждениями культуры - Предоставление в Комитет по делам культуры Тверской области выписки из решения о бюджете муниципального образования об объеме платных услуг,предоставляемых учреждениями культуры. | Тыс.руб. Да/нет Да/нет | 250 да да | 192,6 да да | 375 да да | 258 да да | 500 Да да | 427 да да | НПА по платным услугам принят. Расширение видов и увеличение объема платных услуг возможно при условии окончания реконструкции РДК |
| 8. | Мероприятие 8. Обеспечение условий для организации учебного процесса и повышения квалификации кадров культуры | Тыс.руб. | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 8.1. | Показатель 1 мероприятия 8. Заключение договоров о повышении квалификации и профессиональной переподготовки специалистов сферы культуры | Да/нет | да | да | да | да | да | да | Заключен договор с Курсами повышения квалификации и переподготовки кадров при Тверском колледже культуры им. Львова |
| 8.2. | Показатель 2 мероприятия 8. Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации за текущий год | Чел. | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | Специалисты КДУ ежемесячно посещали Курсы, все получили сертификаты об окончании |
| 9. | Мероприятие 9. Контрактно-целевая подготовка специалистов сферы культуры | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 9.1 | Показатель 1 мероприятия 9. Заключение соглашений о взаимодействии между Комитетом по делам культуры Тверской области по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Соглашение заключено |
| 9.2 | Показатель 2 мероприятия 9. Направление заявок в Комитет по делам культуры Тверской области о потребности в специалистах культуры и искусства. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Регулярно направляется заявка |
| 9.3. | Показатель 3 мероприятия 9. Количество заключенных договоров о целевой контрактной подготовке специалистов в сфере культуры. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 контракта заключено с Тверским колледжем культуры им. Львова на обучение специалистов для СДК района |
| 10. | Мероприятие 10. Организация предоставления дополнительного образования детей, в том числе: - Утверждение плана работы, информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса учреждения, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы - размещение в открытом доступе информации о реализации плана. | Тыс.руб. Да/нет Да/нет | 1136 да да | 1136 да да | 1704 | 1704 да да | 2272 Да да | 2502 да да | Участие в конкурсе на приобретение музыкальных инструментов. В 3 кв. приобретение муз инструментов на сумму 250 000руб. |
| 10.1. | Показатель 1 мероприятия 10. Процент охвата детей, проживающих в муниципальном образовании, дополнительным образованием. | % | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | Благодаря активным действиям педагогического коллектива ДШИ удалось привлечь к занятиям в ДШИ порядка 60 детей в новом учебном году |
| 10.2. | Показатель 2 мероприятия 10. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг поддерживается на уровне |
| 11. | Мероприятие 11. Стимулирование труда работников сферы культуры | х | х | х | х | х | х | х | Стимулирующие выплаты регулярны, что ведет к повышению заработной платы. |
| 11.1 | Показатель 1. мероприятия 11. Доля стимулирующего фонда оплаты труда в общем объеме фонда оплаты труда работников культуры. | % | 17 | 24 | 17 | 20 | 17 | 22 | Доля стимулирующего фонда повышается |
| 11.2 | Показатель 2. мероприятия 11. Рост заработной платы педагогический работников детских школ искусств за отчетный период по сравнению с предыдущим годом | % | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 |  |

Глава  администрации Спировского района                                                                      О.Б. Панащук

7